## List1
P.č. | Název právního předpisu / popis | Garant | Pracovní tým | Připomínkové řízení // PŘIPOMÍNKY | Termín LRV | Interní termín MZ | Očekávaná platnost / účinnost | Finanční požadavek/celková částka, předpokládaný počet hodin, počet osob
I. | Zákon o dohledu nad zdravotními pojišťovnami
vládní | samostatný zákon, v budoucnosti v zák. o pojišťovnách | Pavel Hroboň | Lucie Antošová (vedoucí), Ivana Jenšovská, Vratislav Matys, Radovan Kouřil, Jaroslav Veselý, Jiří Vitáček, Lenka Balážová, Ludmila Trnková, ČNB, administrativa (support) | věcný záměr-spojit přip. řízení | věcný záměr srpen 2007; paragraf. znění 1.Q 2008 | věcný záměr konec června 2007; paragrafové znění srpen 2007; tak aby do PSP do konce 2007 | Zmocnění k vybudování Úřadu od 1.7. 2008, plná účinnost od 1.1. 2009
- odvětvový regulátor, na vládní úrovni (nezávislost)
a) Principy a mechanismy dohledu, včetně nápravných opatření
- dohled nad finančním zdravím ZP
- kontrola zajištění dostupnosti zdravotní péče pojišťovnami, včetně plánů řízené péče
b) Registrace ZP – svěřena regulátorovi rovnou, ale dle stávajících pravidel (odkaz na z. o VZP a ZZP/stávající úpravu; bude se měnit až s transformací)
c) Úřad - pravomoci, principy regulace atd.
- financování – pojišťovny/rozpočet?
d) odkaz a úzká návaznost na definici dostupnosti a nároku, viz zákon o zdravotním pojištění
II.a | Zákon o veřejném zdravotním pojištění – úhrada léků
poslanci | Novela zákona č. 48 v části určující úhradu léků a PZLÚ - transpozice transparenční směrnice a vyhovění požadavkům Ústavního soudu; nový model úhrad podle jasných pravidel, omezení rozsahu činnosti kategorizační komise, odborná a administrativní podpora kategorizace v SÚKLu | Pavel Hroboň | Rado Chalupka (vedoucí), Pavel Šroub, dr. Šimáčková, Mgr. Pexová, dr. Trnková, dr. Bíba, dr. Suchopár |  | 06/2007 | PSP 05/2007 | 2008-01-01
IIb. | Zákon o veřejném zdravotním pojištění – malá novela
poslanci / vláda | Novela zákona č. 48 potřebná s účinností k datu 1.12. 2008 | Pavel Hroboň | viz níže |  | 06/2007 | konec 4/04 PSP 05/2007 | 2008-01-01
zavedení regulačních poplatků a limitu
změny v dohodovacím řízení o úhradách
zrušení DŘ k Seznamu výkonů
IIc. | Zákon o veřejném zdravotním pojištění – velká novela
| a) Obecná definice péče kryté veřejným zdravotním pojištěním | Pavel Hroboň | Lenka Šatrová (vedoucí), Vlast. Kaplan, ing. Tallerová, dr. Kunc, dr. Trnková, dr. Kessner, dr. Frnka | bez věcného záměru | 1.Q 2008 | 1.Q 2008 | 2009-01-01
b) Definice dostupnosti (geografická a časová pro jednotlivé typy péče – objednací doby),
nárok občanů na zdravotní péči ve veřejném zdravotním pojištění (obecné určení „standardního rozsahu veřejného zdravotního pojištění“),
+ umožnění legální a transparentní kombinace doplatku a úhrady ze zdravotního pojištění (tj. zrušení paragrafu Fišerové)
c) Vztahy mezi ZP a poskytovateli (vč. dohodovací řízení, rámcové smlouvy, úhrady, nákup péče)
d) umožnění cenové konkurence pojišťoven (nepřímá novela zákonů o VZP a ZZP)
e) osobní zdravotní účty – pouze informační verze
f) umožnění prostoru pro rozvoj řízené péče
III. | Zákon o zdravotních pojišťovnách
vláda | a) Transformační část – přechod do systému obchodních společností (úprava nutných specifik nad rámec obchod. zákoníku) | Pavel Hroboň | bude sestaven z týmu regulátora po napsání věcného záměru a doplněn (Jaroslav Svejkovský) | věcný záměr ano (půl roku dříve, lze i 3 měsíce) | 3.Q 2008 | 2. Q 2008 | Transformační část od 1.7. 2009, plně od 1.1. 2010 | Uplatnění zákona by měla doprovázet nová účetní osnova pojišťoven domluvená s MF
b) Fungování (lex specialis k ObZ a Z o pojišťovnictví)
registrace, dozor nad ZP (finance i dostupnost smluvní zdravotní péče), atd. – provázanost se zákonem o dozoru .
- jednotný zákon pro všechny zdravotní pojišťovny
c) umožnění a úprava poskytování veřejného i soukromého pojištění jednou pojišťovnou
IV. | Zákon o zdravotnickém zařízení
vládní | typy zdrav.zařízení, podmínky pro provoz ZZ bez ohledu na právní formu, bez ohledu na vlastnictví , oprávnění k provozu:registrace | Markéta Hellerová | MUDr.Helena Sajdlová (vedoucí), Mgr.Panýr, MUDr.Lenka Hřebíková, MUDr.Mrva, Mgr.Uher, JUDr.Svejkovský, 1 LEG, JUDr.Potměšilová, MUDr.Frnka (spolupráce: KRP- dr.Hlaváčková, Ing.Hokovská, ZSP -dr.Vostřáková, VZV - Bc.Müllerová) | nutné na LRV: spojení vnitřního a vnějšího připomínkového řízení u věcného návrhu a paragrafového znění // pokus bez věcného záměru - byl již zpracován, pokus o jeho využití, event.rychlé využití původního upraveného věcného záměru, množství podzákonných předpisů nutných připravit současně | (věcný záměr do vlády: 6/07) paragraf. znění: 9/07 | (věcný záměr do PV: 4/07) první verze paragrafového znění do PV: 5 /07 def.verze do PV: 8/07 | 2008-04-01 | odhad hodin: Sajdlová, Panýr + á 150 hod., návrh odměny: á 30000,- Kč, Dr. Hřebíková á 100 hod., Dr. Mrva á 80 hod., 1 hod. á 250,- Kč, tzn. 45000,- Kč, 3xLEG á 80 hod., 1 hod. á 500,- Kč, tzn. 120000,- Kč, nižší odměna ostatním členům event. právní stanoviska ke konkrétní záležitosti nad rámec-cca 60000 Kč, celkem 265000,- Kč
povinnosti a práva ZZ, dozor nad plněním podmínek pro registraci (naplňování podmínek registrace) - posílení pravomocí krajů oproti dosavadní úpravě v 160/92 Sb; jasné vymezení rozsahu kontrol, porušování povinnosti ZZ podle typů – sankce
povinnosti reportu dat, hlášení změn, postavení a úkoly ZZ v bezpečnostním systému státu apod.
analogicky živnostenskému zákonu sankce při poskytování zdravotní péče bez registrace
současně podzákonné normy – vyhláška s personálním a věcným vybavením (= minimální standard) apod.
samostatný výkon povolání – umožnění zdravotnickému pracovníkovi poskytovat službu (zdravotní péči) „na vlastní IČ“ i bez toho, aby měl pevné místo provozu ZZ (na smlouvu s jiným registrovaným ZZ); kontrola plnění podmínek
kvalita (akreditace ZZ)
zrušení zákona č.245/06 Sb.
V. | Zákon o zdravotních službách – náhrada za zákon č. 20/1966
vládní | střechový stručný zákon, terminologie ve vztahu ke zdravotní péči, vymezení pojmu zdravotní služba a zdravotní péče | Markéta Hellerová | MUDr.Helena Sajdlová (vedoucí), 1 věcný, Mgr.Panýr, MUDr.Mrva, Mgr.Balážová, Mgr.Šustek, Mgr.Těšinová, JUDr.Svejkovský, JUDr.Potměšilová, MUDr.Frnka, MUDr.Macháček (spolupráce: KRP- dr.Hlaváčková, ZSP -dr.Filec, VZV - Mgr. Prošková) | nutné na LRV: spojení vnitřního a vnějšího připomínkového řízení u věcného záměru // pokus o rychlou verzi věcného záměru do vlády, bude souviset s přípravou podzákonných předpisů - časování podle nezbytnosti | věcný záměr do vlády: 6/07 paragraf. znění: 12/2007 | věcný záměr do PV: 4/07, první verze paragrafového znění do PV: 7/07, def.verze do PV: 10/07 | 2008-07-01 | odhad hodin: Sajdlová, Panýr, 1 věcný + á 250,- Kč hod., návrh odměny: á 30000,- Kč, dr. Mrva: 80 hod., 1 hod. á 250 Kč, tzn. 20000,- Kč, 3x LEG á 100 hod., 1 hod. á 500 Kč, tzn. 150000,- Kč, + nižší odměna ostatním členům, event. právní stanovisko ke konkrétní záležitosti nad rámec-cca 60000,- Kč. Celkem 320000,- Kč.
práva a povinnosti pacientů i zdravotnických pracovníků, postavení pacienta
druhy zdravotních služeb a jejich základní charakteristiky
obnáší nutnost přípravy souvisejících zákoných a podzákoných předpisů
zdravotnická dokumentace, zdravotnické registry
stížnosti na zdravotní služby a zdrav.pracovníky, odvolání proti lékařskému posudku atd.
doplnění sankce za poručování uvedeného zákona (nyní chybí, nevymahatelné, úprava konrolních mechanismů,…
ukotvení pracovně lékařské péče (případně dříve v zákoně o ochraně veřejného zdraví – viz veřejné zdraví) – dnes neplnění požadavků EU a Mezinárodního úřadu práce
VI. | Zákon o univerzitních nemocnicích
| Nový zákon bude řešit statut zdravotnických zařízení, v kterých vedle poskytování zdravotních služeb probíhá ve velké míře pregraduální a/nebo postgraduální vzdělávání, případně výzkum. Financování těchto institucí bude podle jejich zaměření pojato vícezdrojově: dle jejich činností budou zdroje následovat poskytování zdravotní péče, výuku a vědu a výzkum. | Marek Šnajdr | (vedoucí) | neposílat věcný záměr | 3.Q/07 |  | 2008-04-30
Předpokládá se úzká spolupráce s univerzitami a majetkový podíl univerzit v nově pojatých institucích. Základem univerzitních nemocnic budou akciové společnosti dle obchodního zákoníku doplněné tímto zákonem o specifické vlastnosti, práva, povinnosti i omezení (např. neprofitní zaměření, majetková účast univerzit a státu, případně i města nebo kraje, požadavek vysokého podílu na výuce, vědě a výzkumu pro statut akademického pracoviště, atd.)
VII. | Novelizace 95, 96/2004
vládní | návrh systému financování vzdělávání (princip - peníze za školencem) | Markéta Hellerová | Mgr. Eva Prošková (vedoucí), Bc. Müllerová, Mgr. Petr Panýr, Dr. Pipková, Mgr. Mikulková, LEG ext. | standartní proces, nejsou nutné výjimky // novela nevyžaduje věcný záměr, vazba na státní rozpočet, množství podzákon- ných předpisů, neleg. prací | paragraf. znění: 3/2008 | první verze paragrafového znění do PV: 9/07, def. verze do PV: 1/08 | 2009-01-01 | odhad hodin: Prošková, Müllerová, Dr. Pipková á 200 hod., návrh odměny: á 40000 Kč, 2x LEG á 60 hod., 1 hod. á 500 Kč, tzn. celkem 60000 Kč, event. další nutná právní stanoviska ke konkrétní činnosti a menší odměny ostatním členům týmu cca 60000,-Kč. Celkem 240000,- Kč.
přehodnocení kompetencí jednotlivých orgánu zainteresovaných v systému celoživotního vzdělávání a stanovení jasných kompetencí státu v celém procesu
přehodnocení kompetencí jednotlivých orgánu zainteresovaných v systému celoživotního vzdělávání a stanovení jasných kompetencí státu v celém procesu
významné zapojení univerzit do postgraduálního vzdělávání – se změnou financování vzdělávání (transformace IPVZ a NCO Brno); spolupráce s děkanáty (mají kapacity, nabízejí spolupráci)
revize činností nelékařských povolání (vyhláška) – posílení pravomocí nelékařů ve vazbě na úpravu vzdělávacích programů
revize vzdělávacích programů pro lékaře – jednotná forma, kmenový princip, maximálně usnadnit doplnění další specializace
možnost postgraduálního studia u akreditovaného praktika (viz zubaři)
VIII. | ZZS
vládní | činnost ZZS jako výkon přenesené působnosti, podle toho nastavení nového systému financování, ÚSZS a další složky ZZS zřizuje nebo zakládá v samostatné působnosti kraj, organizuje činnost na svém území | Markéta Hellerová | MUDr.Dana Hlaváčková (vedoucí), Ing.Hokovská, Mgr.Petr Panýr, MUDr.Robert Zelenák, MUDr.Gregoř, JUDr.Svejkovský, 2 LEG ext., JUDr.Potměšilová, MUDr.Frnka (spolupráce: VZV: dr.Vlček, OZP - dr.Vrchotová) | nutné na LRV: spojení vnitřního a vnějšího připomínkového řízení u věcného záměru zákona a paragrafového znění // pokus o rychlý věcný záměr, event.žádost o upuštění od věcného záměru, množství podzákon- ných a nelegislativních materiálů | (věcný záměr do vlády: 6/07) paragraf. znění: 9/2007 | (věcný záměr do PV: 4/07) první verze paragraf. znění do PV: 5 /07 def.verze do PV: 8/07 | 1.4.2008 (může být i 2009) | odhad hodin: Hlaváčková, Hokovská, Panýr á 200 hod., návrh odměny: á 30000,- Kč, Dr. Zelenák, Dr. Gregoř: 100 hod., 1 hod. á 250 Kč, tzn. 50000,- Kč, 3x LEG á 80 hod., 1 hod. á 500,- Kč, tzn. 120000,- Kč, nižší odměna ostatním členům, event. právní stanovisko ke konkrétní záležitosti nad rámec-cca 60000,- Kč, celkem 320000,- Kč.
nové pojetí letecké ZZS - organizační složka státu zajišťující tendr na poskytovatele ZZS pro území ČR
definice personálních a věcných požadavků na složky ZZS včetně jednotného označení vozů pouze pro ZZS
vznik pohotovostních ambulancí při stanovištích ZZS (nahradí LSPP); povinnost žurnální služby PL do 19hod a zároveň vyvázání PL z deklarované 24hod povinnosti (soulad se zákonem o ZZ)
nové vymezení činností ZZS a jejích jednotlivých složek, povinnosti a práva ZZS a jejích zdrav.pracovníků, definice struktury, princip a podmínky zapojení výjezdových skupin "nekrajských" , spolupráce s ostatními složkami IZS
předávání pcientů mezi ZZS a ZZ, princip a práva a povinnosti obou stran
IX. | Tabák, alkohol- novela zákona č. 379/2005
| - "nutnost komplexní úpravy" (ALAP) – oblast protikuřáckých opatření – revize současných nedostatků a návrhů na úpravu, změny – ochrana nekuřáků a dětí, ne šikana kuřáků; návykové látky | Michael Vít | (vedoucí) |  | 2007-09-30 |  | 2008-04-30
- nespěchá, třeba diskuse
- řízená iniciativa koaličních poslanců
Tým poslanců:
Garant týmu poslanců: Marek Šnajdr
- již připravena novelizace záchytek (garant: Markéta Hellerová)
X. | Veřejné zdraví /NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ/
vládní |  | Michael Vít | RNDr. Karla Říhová, MUDr. Lucie Bauerová, JUDr. Ivo Krýsa, Jana Ratajová, JUDr. Zdena Krýsová (všichni MZČR) | příprava odborného návrhu do připomínkového řízení do 23. 3. 2007 | 2007-06-30 |  | 2008-03-30 | příprava odborného návrhu do přip. řízení: 20 hodin/1 os., zprac. připomínek z vnitřního přip.ř.: 8 hodin/1 os., zprac. přip. ř. z meziresort.: 30 hod./1 os., Náklady celkem při předpokládané ceně práce 400 Kč/1 hod.práce 5 os. v rozsahu celkem 58 hod. = 116.000,- Kč
-transformace zdravotních ústavů
-zrušení §99a v zákoně o ochraně veřejného zdraví - zákaz převodu krajských nemocnic na a.s.
-ukotvení pracovně lékařské péče (pokud nebude dříve v zákoně o zdravotní péči) – dnes neplnění požadavků EU a Mezinárodního úřadu práce
Novela zákona 164/2001 (lázeňský zákon) - nižší míra důležitosti
- nutno reagovat na legislativu EU, nový stavební zákon, a upravit oblasti, které jsou v praxi kritizovány
XI. | Deregulace cen
| -převedení pravomocí regulace na úseku léčiv na MZ (kompetenční zákon ; zákon o cenách) | Marek Šnajdr | (vedoucí) | návrh z MF- dvě alternativy
XII. | Stížnosti a odškodnění
| -principy , pravidla, řešení stížností | Jolana Těšínová | (vedoucí) | koordinovat se zákonem o soc. službách
- snaha o přesun náhrady škody z trestního práva do občanského práva, mimosoudní vyrovnání,
XIII. | Zákoník práce
| - příprava novely pro zdravotnictví | Marek Šnajdr | Běla Hejná (vedoucí); Štilcová (PER), Patrák (FIN), Hlaváčková (KRP), Pánová (OZP), Janíková (PER), Vyhnánek (HPŘ),Kindlová (ČMKOS), Knebl (MPSV), Nováková (VŠE,) Nováková FN Plzeň), Šimáková (nem Benešov), Urbancová (ZS StČ) |  | V souladu s postupem MPSV
- revize našich návrhů na novelu, vč. Změny odměňování z paragrafů o platu na § o mzdě (pro většinu zdr. sektoru; mimo např. hygieny, protože organizační složka státu)
- konto pracovní doby aby se vztahovalo na zdravotnictví
-> revize našich podzákonných norem (Sazebník, atd.), aby nepřekáželo reorganizaci práce; zastupitelnost odborností v ÚPS (např. doporučení MZ?)
- stáže!
- podněty na MPSV v rámci připomínkových řízení
XIII. | Kulatý stůl
| - Zpráva o stavu českého zdravotnictví - prezentovat současně s úvodem diskuse v PČR o reformě | Lucie Antošová | (vedoucí)
- koordinátor jmenování co nejdříve
- vybrat témata pro řešení v komisi v návaznosti na plán prací MZ
XV. | Rozpočtová politika
| - rozpočtová politika, dotační programy, investiční programy | Marek Šnajdr, | (vedoucí)
| - revize dotačních programů od roku 2008, revokace vládních usnesení | spolupr. Zdeněk Kabátek
XVI. | Národní programy
| - redefinice, do května 2007 (návaznost na přípravu státního rozpočtu) | Michael Vít, spolupr. Markéta Hellerová | (vedoucí)
XIV. | Zákon o dětských domovech do 3 let a KÚ /spec. zákon k zákonu o zdrav. službách/
vládní | členění pobytů na sociální, zdravotně-sociální a zdravotní - podle toho nastavení systému úhrady za pobyt dítěte, zvýšení odpovědnosti a povinností rodičů (včetně finančních) při umístění dítete, registrace dětí u PLDD | Markéta Hellerová | MUDr.Iva Truellová (vedoucí), MUDr.Schneiberg, MUDr.Biskup, 1 LEG, pojišťovna (spolupráce: ZSP - dr.Vostřáková, Ing.Christovová, VZV) | standartní proces, nejsou nutné výjimky | věcný záměr: 12/07, paragraf. znění: 4.Q 2008 | věcný záměr do PV: 9/07, první verze paragrafového znění do PV: 5/08, def.verze do PV: 9/08 | 2009-08-01 | lze řešit v rámci standartních odměn a dohod o pracovní činnosti, tzn. cca 30000,- Kč
XV. | Metodická podpora nakupování zdravotních služeb
| Klasifikace a vykazování zdravotní péče, způsoby úhrady, DRG | Tomáš Macháček | (vedoucí)
- Vybudování Národního referenčního centra
- Kultivace DRG
- Změna sazebníku
- Aktualizace datového rozhraní pro vykazování
- Standard klasifikace procedur
XVI. | NOVELA ZÁKONA O BIOCIDECH
vládní |  | Michael Vít | MUDr. Daniela Bittnerová, RNDr. Karla Říhová, JUDr. Jana Kolaříková (všichni MZČR), MUDr. Miroslava Hornychová (SZÚ), Ing. Ivo Koutecký (externí odborník) | příprava odborného návrhu do připomínk. řízení do 30. 4. 2007 | 2007-10-30 |  | 2008-07-30 | příprava odborného návrhu do připomínkového řízení do 30. 4. 2007 - 40 hod./1 os., zpracování připomínek z vnitřního přip. Řížení - 8 hod/1 os., zpracování přip. z meziresort.- 30 hod./1 os. = Náklady celkem při předpokládané ceně práce 400 Kč/1 hod. práce 5 osob v rozsahu celkem 78 hodin = 156000,- Kč
XVII. | NAŘÍZENÍ VLÁDY O OCHRANĚ ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ ( náhrada za nařízení vlády č. 178/2001 Sb.)
vládní |  |  | MUDr. Lucia Bauerová (MZ ČR), Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. (SZÚ), MUDr. Přemysl Tomašuk (ředitel KHS Plzeňského kraje), MUDr. Petr Svačinka (Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě), JUDr. Ivo Krýsa (MZ ČR), Pavlína Motyčková (MZ ČR), JUDr. Zdena Krýsová (MZ ČR), | příprava odborného návrhu do připomínk. řízení do 23. 3. 2007 | 2007-05-31 |  | 2007-09-30 | příprava odborného návrhu do připomínk. řízení do 23. 3. 2007-20 hod./1 os., pracování přip. z vnitřního přip. řízení - 8 hod./1 os., zprac. přip. Z mrziresort. - 30 hod./1 os. Náklady celkem při předpokládané ceně 400 Kč/1 hod. práce 7 os. V rozsahu celkem 58 hod. = 162400,- Kč
XVIII. | NOVELA NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 480/200 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
vládní |  |  | Ing. Lukáš Jelínek (Hygienická stanice hl. m. Prahy vedoucí ref. laboratoře pro neionizující záření), doc. MUDr. Luděk Pekárek (externí odborník), MUDr. B. Málek (MZ ČR), JUDr. Ivo Krýsa (MZ ČR), JUDr. Ivana Mazánková (MZ ČR) | příprava odborného návrhu do připomínk. řízení do 30. 4. 2007 | 31.9.2007 |  | 2008-01-30 | příprava odborného návrhu do připomínk. řízení do 30.4.. 2007-20 hod./1 os., pracování přip. z vnitřního přip. řízení - 8 hod./1 os., zprac. přip. Z mrziresort. - 30 hod./1 os. Náklady celkem při předpokládané ceně 400 Kč/1 hod. práce 5 os. V rozsahu celkem 58 hod. = 116000,- Kč